Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год

по итогам 6 месяцев 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату:  на 01.07.2018, тыс. руб. | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату: на 01.07.2018 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-родного и тех-ногенного хара-ктера, пожаров и происшествий на водных объектах | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 8,9 | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Сокращение времени выезда на возгорания, уменьшение ко-личества выез-дов пожарных формирований на пожары и чрезвычайные ситуации, сни-жение количе-ства погибших и пострадавших | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 8,9 | | - | - | |
| 2. | Подпрограмма 2  «Защита от чрезвычай-ных ситуаций» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | - | | - | - | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-ного характера в части подготовки (обучения) руководящего состава, должностных лиц и специалистов (работ-ников) поселения, уполномоченных по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычай-ных ситуаций | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Повышение уровня знаний населения сель-ского поселения в области жиз-недеятельности, руководящего состава и спе-циалистов ГО и ЧС сельского поселения в области граж-данской оборо-ны, защиты от чрезвычайных ситуаций и без-опасности на воде, выполне-ние плана обучения насе-ления и руково-дящего состава, специалистов (работников) ГО и ЧС на текущий год | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | - | | - | - | |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2  Мероприятия по созданию и организации аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формиро-ваний на территории сельского поселения | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Поддержание в постоянной готовности аварийно-спа-сательных фор-мирований, осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | - | | - | - | |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3  Поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасностях, возникающих при веде-нии военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-ного характера | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения техническими средствами | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | - | | - | - | |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4:  Организация выполнения мероприятий при возни-кновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Своевременное информирова-ние населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | - | | - | - | |
| 3 | Подпрограмма 3  «Обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 103,7 | | 102,5 | 102,5 | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1:  Организация и выпол-нение комплекса меро-приятий по подготовке мест массового отдыха граждан на водных объектах | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасения людей, попавших в беду | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 1,1 | | - | - | |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2  Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Увеличение уровня безопасности на водных объектах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 102,6 | | 102,5 | 102,5 | |
| 2. | Контрольное событие  программы |  |  | X |  | | X | | X | X | |

Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров

Старший инспектор С.В. Черноштан