Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год

по итогам 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату:  на 01.10.2021, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату: на 01.10.2021 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. |  | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 75,9 | 66,9 | 66,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Сокращение времени выезда на возгорания, снижение количества погибших и пострадавших. Отремонтирова-ны и установлены пожарные гидранты в х. Болдыревка и х. Дарьевка | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 75,9 | | 66,9 | 66,9 |
| 2 | Подпрограмма 2  «Обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 1,1 | | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасения людей, попавших в беду | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 1,1 | | - | - |
| 3. | Контрольное событие  программы |  |  | X |  | | X | | X | X |

Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров

Старший инспектор С.В. Черноштан