Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2021 год по итогам 6 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату:  на 01.07.2021, тыс. руб. | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату: на 01.07.2021 | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1 | Подпрограмма 1  «Противодействие коррупции» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории Матющенко О.Л. | Формирование эффективной кадровой по-литики на тер­ри-тории Болдырев-ского сельского поселения по про-тиводействию коррупции |  | |  | | 101,2 | | 80,5 | | 98,0 | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Вопросы кадровой политики | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории Матющенко О.Л. | формирование эффективной кадровой политики на территории Болдыревского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | - | | - | | - | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Болдыревского сельского поселения и их проектов | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории Матющенко О.Л. | выявление в муниципальных нормативных правовых актах Болдыревского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | - | | - | | - | |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Болдыревского поселения | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории Матющенко О.Л. | формирование эффективной государственной политики на территории Болдыревского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 98,0 | | 80,5 | | 98,0 | |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.  Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории Матющенко О.Л. | формирование эффективной государственной политики на территории Болдыревского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 0,5 | | - | | - | |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.  Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органа местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории Матющенко О.Л. | формирование эффективной государственной политики в сфере закупок для муниципальных нужд Болдыревского сельского поселения по проти­водействию кор­рупции | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | - | | - | | - | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Повышение эффективности антитеррористической деятельности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 0,6 | | - | | - | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Мероприятия информационно-пропагандистского противодействия экстремизму и терроризму | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Болдыревского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 0,6 | | - | | - | |
| 3 | Подпрограмма 3.  «Укрепление общественного порядка» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 1,1 | | - | | - | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1:  Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения Болдыревского сельского поселения | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | совершенствование форм и методов работы по профилактике правонарушений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 1,1 | | - | | - | |
| 4 | Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 1,0 | | - | | - | |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.  Мероприятия по общей профи­лактике наркомании, формированию антинаркотического миро­воз­зрения | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | сокращение спроса на нарко­тики пу­тем рас­про­странения ду­ховно-нрав­ственных ценно­стей, укрепления ин­ститута семьи, восстановления и сохранения тра­диций се­мейных отно­шений, форми­рования здоро­вого образа жизни | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 1,0 | | - | | - | |
| 4. | Контрольное событие  программы |  |  | X |  | | X | | X | | X | |

Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров

Специалист 1 категории О.Л.Матющенко

Старший инспектор С.В. Черноштан