Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2020 год по итогам 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель,  соисполнитель,  участник  (должность/ФИО)  <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  Наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров,  специалист 1 категории Матющенко О.Л.,  старший инспектор Черноштан С.В. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 91,2 | 66,3 | 24,9 | |
| 2 | Подпрограмма 1  «Противодействие коррупции» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории Матющенко О.Л. |  |  |  | 88,5 | 63,6 | 24,9 | |
| 2.1 | Основное  мероприятие 1.1.  Вопросы кадровой политики | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории Матющенко О.Л. | Формирование эффективной кадровой политики на территории Болдыревского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 1.2  Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Болдыревского сельского поселения и их проектов | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории Матющенко О.Л. | формирование эффективной кадровой политики на территории Болдыревского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 1.3  Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Болдыревского сельского поселения | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории Матющенко О.Л. | формирование эффективной государственной политики на территории Болдыревского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 88,0 | 63,1 | 24,9 |
| 2.4 | Основное мероприятие 1.4  Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории Матющенко О.Л. | формирование эффективной государственной политики на территории Болдыревского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,5 | 0,5 | - |
| 2.5 | Основное мероприятие 1.5.  Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органа местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения А.В.Говоров, специалист 1 категории Матющенко О.Л. | формирование эффективной государственной политики в сфере закупок для муниципальных нужд Болдыревского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 2  «Профилактика экстремизма и терроризма» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. |  |  |  | 0,6 | 0,6 | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 2.1.  Мероприятия информационно-пропагандистского противодействия экстремизму и терроризму | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Болдыревского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,6 | 0,6 | - |
| 4 | Подпрограмма 3.  «Укрепление общественного порядка» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. |  |  |  | 1,1 | 1,1 | - |
| 4.1. | Основное мероприятия 3.1.  Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения Болдыревского сельского поселения | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Совершенствование форм и методов работы по профилактике правонарушений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,1 | 1,1 | - |
| 5 | Подпрограмма 4  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 1,0 | - |
| 5.1. | Основное мероприятия 4.1.  Мероприятия по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического моровоззрения | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | сокращение спроса на нарко­тики пу­тем рас­про­странения ду­ховно-нрав­ствен-ных ценно­стей, укрепления ин­ститута семьи, восстановления и сохранения тра­диций се­мейных отно­шений, форми­рования здоро­вого образа жизни | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 1,0 | - |
| 6. | Контрольное событие  программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров

Специалист 1 категории О.Л.Матющенко

Старший инспектор С.В. Черноштан