Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год по итогам 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату,  тыс. руб. | |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. |  |  |  | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спор-том; рост коли-чества участни-ков массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Приобретение уличных тренажеров | 19.09.2019 | 31.12.2019 | 95,6 | 70,9 | 70,9 | |
| 2. | Контрольное событие  программы |  |  | X |  | X | X | X | |

Глава Администрации

Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров

Старший инспектор С.В. Черноштан