Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год

по итогам 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. |  Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-родного и тех-ногенного хара-ктера, пожаров и происшествий на водных объектах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Сокращение времени выезда на возгорания, уменьшение ко-личества выез-дов пожарных формирований на пожары и чрезвычайные ситуации, сни-жение количе-ства погибших и пострадавших | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 2 | Подпрограмма 2«Обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 57,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасения людей, попавших в беду | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 57,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2. | Контрольное событие программы  |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров

Старший инспектор С.В. Черноштан