Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год

по итогам 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО)<1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 9,9 | 0,1 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. |  Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-родного и тех-ногенного хара-ктера, пожаров и происшествий на водных объектах | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8,9 | 8,8 | 0,1 |
| 2.1  | Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Сокращение времени выезда на возгорания, уменьшение ко-личества выез-дов пожарных формирований на пожары и чрезвычайные ситуации, сни-жение количе-ства погибших и пострадавших | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8,9 | 8,8 | 0,1 |
| 3 | Подпрограмма 2«Обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасения людей, попавших в беду | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4. | Контрольное событие программы  |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров

Старший инспектор С.В. Черноштан