Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017 год

по итогам 9 месяцев 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату: на 01.10.2017, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату: на 01.10.2017 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. |  Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-родного и тех-ногенного хара-ктера, пожаров и происшествий на водных объектах. Приобретены плакаты по пожарной безопасности для размещения в школах, детских садах, библиотеках, домах культуры и Администрации поселения  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 8,9 | 1,1 | 1,1 |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Сокращение времени выезда на возгорания, уменьшение ко-личества выез-дов пожарных формирований на пожары и чрезвычайные ситуации, сни-жение количе-ства погибших и пострадавших | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 8,9 | 1,1 | 1,1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычай-ных ситуаций» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-ного характера в части подготовки (обучения) руководящего состава, должностных лиц и специалистов (работ-ников) поселения, уполномоченных по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычай-ных ситуаций | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Повышение уровня знаний населения сель-ского поселения в области жиз-недеятельности, руководящего состава и спе-циалистов ГО и ЧС сельского поселения в области граж-данской оборо-ны, защиты от чрезвычайных ситуаций и без-опасности на воде, выполне-ние плана обучения насе-ления и руково-дящего состава, специалистов (работников) ГО и ЧС на текущий год | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2Мероприятия по созданию и организации аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формиро-ваний на территории сельского поселения  | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Поддержание в постоянной готовности аварийно-спа-сательных фор-мирований, осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасностях, возникающих при веде-нии военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-ного характера | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения техническими средствами | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4:Организация выполнения мероприятий при возни-кновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Своевременное информирова-ние населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3«Обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Приобретены плакаты по безопасности людей на водных объектах для размещения в школах, детских садах, библиотеках, домах культуры и Администрации поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1:Организация и выпол-нение комплекса меро-приятий по подготовке мест массового отдыха граждан на водных объектах | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров, старший инспектор Черноштан С.В. | Улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасения людей, попавших в беду | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2. | Контрольное событие программы  |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров

Старший инспектор С.В. Черноштан