Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 год по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату:  на 01.10.2023, тыс. руб. | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату: на 01.01.2024 | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П. Гризодуб, специалист 1 категории Матющенко О.Л.,  старший инспектор Черноштан С.В. |  | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 91,2 | | 52,8 | | 52,8 | |
| 2 | Подпрограмма 1  «Противодействие коррупции» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П. Гризодуб специалист 1 категории Матющенко О.Л. | В ходе формирования эффективной кадровой по-литики на тер­ри-тории Болдырев-ского сельского поселения по про-тиводействию коррупции было принято Постановление № 45 от 20.03.2023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Болдыревского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов» |  | |  | | 88,5 | | 50,1 | | 50,1 | |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.1.  Вопросы кадровой политики | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П. Гризодуб, специалист 1 категории Матющенко О.Л. | Формирование эффективной кадровой политики на территории Болдыревского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | - | | - | | - | |
| 2.2 | Основное мероприятие 1.2.  Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Болдыревского сельского поселения и их проектов | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П. Гризодуб, специалист 1 категории Матющенко О.Л. | выявление в муниципальных нормативных правовых актах Болдыревского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение, было принято Постановление № 7 от 24.01.2023 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативно правовых актов, принимаемых Администрацией Болдыревского сельского поселения». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | - | | - | | - | |
| 2.3 | Основное мероприятие 1.3.  Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Болдыревского поселения | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П. Гризодуб, специалист 1 категории Матющенко О.Л. | В ходе формирования эффективной государственной политики на территории Болдыревского сельского поселения по противодействию коррупции. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 88,0 | | 49,6 | | 49,6 | |
| 2.4 | Основное мероприятие 1.4.  Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П. Гризодуб, специалист 1 категории Матющенко О.Л. | В ходе формирования эффективной государственной политики на территории Болдыревского сельского поселения по противодействию коррупции. На стендах сельского поселения и в социальной сети в контакте, и в социальной сети в одноклассниках было размещено 40 памяток по противодействию коррупции. Закуплены плакаты антикоррупционной направленности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | |
| 2.5 | Основное мероприятие 1.5.  Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органа местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П. Гризодуб, специалист 1 категории Матющенко О.Л. | формирование эффективной государственной политики в сфере закупок для муниципальных нужд Болдыревского сельского поселения по проти­водействию кор­рупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | - | | - | | - | |
| 3. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П. Гризодуб, старший инспектор Черноштан С.В. | Повышение эффективности антитеррористической деятельности путем проведения бесед с населением, вручено 34 памяток на тему антитеррористической защищенности. На стендах размешено 30 памяток на тему антитеррористической защищенности. Закуплены плакаты на тему «Экстремизм и терроризм». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | |
| 3.1 | Основное мероприятие 2.1  Мероприятия информационно-пропагандистского противодействия экстремизму и терроризму | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П. Гризодуб, старший инспектор Черноштан С.В. | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Болдыревского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | |
| 4 | Подпрограмма 3.  «Укрепление общественного порядка» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П. Гризодуб, старший инспектор Черноштан С.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1:  Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения Болдыревского сельского поселения | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П. Гризодуб, старший инспектор Черноштан С.В. | В ходе совершенствования форм и методов работы по профилактике правонарушений, проведено 10 бесед на дому с ранее судимыми лицами, а также с несовершеннолетними состоящими на профилактическом учёте и их родителями 27 бесед. Закуплены плакаты на тему «Общественный порядок». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | |
| 5 | Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П. Гризодуб, старший инспектор Черноштан С.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
| 5.1. | Основное мероприятие 4.1.  Мероприятия по общей профи­лактике наркомании, формированию антинаркотического миро­воз­зрения | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П. Гризодуб, старший инспектор Черноштан С.В. | Проведена работа по сокращению спроса на нарко­тики пу­тем рас­про­странения ду­ховно-нрав­ственных ценно­стей, укрепления ин­ститута семьи, восстановления и сохранения тра­диций се­мейных отно­шений, форми­рования здоро­вого образа жизни. Проведено три мероприятия антинаркотической направленности:  - Акция «Будущее в твоих руках»,  - Беседа «Опасная зона: курительные смеси»,  - Час общения «Остановись перед пропастью» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
| 6. | Контрольное событие  программы |  |  | X |  | | X | | X | | X | |

Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П. Гризодуб

Специалист 1 категории О.Л. Матющенко

Старший инспектор С.В. Черноштан