АДМИНИСТРАЦИЯ

Болдыревского сельского поселения

Родионово-Несветайский район

Ростовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2017                            № 66                              346598,   х. Болдыревка

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета

Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В целях обеспечения составления проекта бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Болдыревском сельском поселении»,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Болдыревское сельское поселение», Администрация Болдыревского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению.

2.  Заведующей сектором экономики и финансов Белецкой Е.Н. обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Болдыревского сельского поселения.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Болдыревского сельского поселения                                             А.В. Говоров

Постановление вносит сектор

экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Болдыревского сельского поселения

от 19.05.2017 № 66

Порядок

и сроки составления проекта бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и формирование информации о предельной штатной численности Администрации Болдыревского сельского поселения на 2018 – 2020 год, согласованной с Главой Администрации поселения | до 1 августа 2017 г. | Специалист по правовым. Кадровым и архивным вопросам Матющенко О.Л. |
| 2 | Формирование реестра расходных обязательств Болдыревского сельского поселения | до 1 мая 2017 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Болдыревского сельского поселения |
| 3 | Разработка экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал по Болдыревскому сельскому поселению на 2018 – 2020 годы | до 1 сентября 2017 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Болдыревского сельского поселения |
| 4 | Разработка оценки налогового и неналогового потенциалов по Болдыревскому сельскому поселению на 2018 – 2020 годы | до 1 сентября 2017 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Болдыревского сельского поселения |
| 5 | Разработка прогноза предоставления и исполнения (при необходимости) муниципальных гарантий Болдыревского сельского поселения в 2018 – 2020 годах по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема гарантий по каждому направлению (цели), иных условий предоставления муниципальных гарантий, а также платности за предоставляемые муниципальные гарантии, согласованного с Главой Администрации Болдыревского сельского поселения | до 1 октября 2017 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Болдыревского сельского поселения |
| 6 | Рассмотрение Администрацией Болдыревского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Болдыревского сельского поселения на 2018 – 2020 годы | до 1 сентября 2017 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Болдыревского сельского поселения |
| 7 | Формирование и представление Главе Болдыревского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов бюджета поселения | до 1 декабря 2017 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Болдыревского сельского поселения |
| 8 | Подготовка постановления Администрации Болдыревского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Болдыревского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» | до 3 ноября 2017 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Болдыревского сельского поселения |
| 9 | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов проектов муниципальных программ Болдыревского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2018 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Болдыревского сельского поселения | до 20 октября 2017 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Болдыревского сельского поселения |
| 10 | Формирование планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Болдыревского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | до 1 декабря 2017 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Болдыревского сельского поселения; муниципальные учреждения Болдыревского сельского поселения |
| 11 | Предоставление в сектор экономики и финансов Администрации Болдыревского сельского поселения паспортов муниципальных программ Болдыревского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 1 ноября 2017 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Болдыревского сельского поселения |
| 12 | Разработка проекта бюджетного прогноза Болдыревского сельского поселения на долгосрочный период | до 1 декабря 2017 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Болдыревского сельского поселения |
| 13 | Подготовка и представление Главе Администрации Болдыревского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Болдыревского сельского поселения следующих проектов решений: «О бюджете Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Болдыревского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | до 1 декабря 2017 г. до 1 декабря 2017 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Болдыревского сельского поселения |