**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Болдыревского сельского поселения**

**Родионово-Несветайский район**

**Ростовская область**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30.06.2017 № 75 346598, х. Болдыревка

О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 29.12.2016 № 218

В соответствии с частью 1 статьи 33 Устава муниципального образования «Болдыревское сельское поселение», постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 23.08.2013 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения» Администрация Болдыревского сельского поселения

**п о с т а н о в л я ет:**

1. Приложение к постановлению Администрации Болдыревского сельского поселения от 29.12.2016 № 218 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Болдыревского

сельского поселения А.В.Говоров

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Болдыревского

сельского поселения

от 30.06.2017 № 75

Приложение

к постановлению

Администрации Болдыревского

сельского поселения

от 29.12.2016 № 218

План реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения

«Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2017 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2017 год (тыс. рублей) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | бюджет района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» | Глава Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров,  специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям – Будченко Т.В. | Улучшение жизни населения поселения, эстетического облика населенных пунктов поселения, улучшение состояния окружающей среды | весь период | 1865,9 | - | - | - | 1331,1 | - |
| Основное мероприятие 1.1.  Организация озеленения территории Болдыревского сельского поселения | Глава Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров,  специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям – Будченко Т.В. | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | весь период | 4,8 | - | - | - | 4,8 | - |
| Основное мероприятие 1.2.Организация освещения улиц Болдыревского сельского поселения | Глава Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | весь период | 649,7 | - | - | - | 649,7 | - |
| Основное мероприятие 1.3.Организация содержания мест захоронения | Глава Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров,  специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям – Будченко Т.В. | Улучшение состояния мест захоронения | Весь период | 331,0 | - | - | - | 331,0 | - |
| Основное мероприятие 1.4.Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения | Глава Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров,  специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям – Будченко Т.В. | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения, | весь период | 345,6 | - | - | - | 345,6 | - |
| Подпрограмма 2  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Глава Болдыревскогосельского поселения А.В.Говоров,  специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям – Будченко Т.В. | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения, улучшение экологической обстановки в поселении | весь период | 534,8 | - | - | - | 534,8 | - |
| Основное мероприятие 2.1. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям – Будченко Т.В. | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов | весь период | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории Болдыревского сельского поселения | Глава Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров,  специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям – Будченко Т.В. | Уборка территории поселения от мусора, повышение количества населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | весь период | 534,8 | - | - | - | 534,8 | - |