# АДМИНИСТРАЦИЯ

# БОЛДЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 20.03.2024                                         № 36                         346598, х. Болдыревка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Болдыревского сельского поселения                                              «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

В соответствии постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 28.09.2018 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Болдыревское сельское поселение», Администрация Болдыревского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Болдыревского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста 1 категории Корчагину С.В.

Глава Администрации

Болдыревского сельского поселения                                      А.П.Гризодуб

Постановление вносит

специалист 1 категории Корчагина С.В.

Приложение

к постановлению

Администрации Болдыревского сельского поселения

от   20.03.2024  № 36

Отчет

о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

## Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

Ответственным исполнителем муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее - Муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 31.10.2018 № 121 является Администрация Болдыревского сельского поселения.

Подпрограммы Муниципальной программы:

- «Благоустройство территории поселения»;

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Основными целями Муниципальной программы являются:

- комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения.

Ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- Высажено 50 шт. саженцев деревьев. Осуществлены работы по покосу сорной растительности.

- Проведены мероприятия по очистке прилегающей территории кладбищ от мусора.  Осуществлен косметический ремонт памятников ВОВ.

- Проведено 15 субботников по благоустройству территории поселения.

- Расчищено 4,43 км водоохранной зоны, вывезено 3,75  тонн мусора. Ликвидирован 2 свалочный очаг.

- Совместно с детскими садами, школами проведено 55 экологических мероприятий: конкурсы сочинений, выставки рисунков, экологические конференции.

- Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектов (программ), а также сведения о достижении контрольных событий Муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство территории поселения» предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Организация озеленения территории Болдыревского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Произведена посадка 50 саженцев деревьев, осуществлены работы по покосу сорной растительности.

Основное мероприятие 1.2 «Организация содержания мест захоронения» выполнено в полном объеме. Произведены работы по очистке прилегающей территории кладбищ от мусора. Осуществлен косметический ремонт памятникам воинам, погибшим в годы ВОВ.

Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения». Работы выполнены частично. Проведено 17 рейдов, составлено 11 протоколов об административных правонарушениях по вопросам благоустройства территории поселения. Проведено 15 субботников по благоустройству территории поселения.

В рамках подпрограммы 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Организация сбора и вывоза мусора на территории Болдыревского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Вывоз мусора осуществляется по графику 1 раз в неделю Региональным оператором «Экострой-Дон». Ликвидировано 2 свалочных очага.

Основное мероприятие «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» выполнено в полном объеме. Осуществлялось изготовление листовок, размещалась информация на информационных стендах и в сети Интернет на официальном сайте Администрации Болдыревского сельского поселения по экологическому просвещению населения. Проводились беседы в школах, садиках.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также
контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации Муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации Муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации Муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

своевременное выделение средств на благоустройство и охрану окружающей среды позволило выполнить комплекс мероприятий по улучшению санитарного состояния территории поселения, что в свою очередь привело к снижению социальной напряженности среди населения поселения.

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию Муниципальной программы на 2023 год составил 900,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 900,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Болдыревского сельского поселения  от 27 декабря 2022 года № 54 «О бюджете Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом внесенных изменений составил 900,9 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью –900,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

бюджет поселения – 900,9 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 283,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета -  0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;

бюджет поселения – 283,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники  - 0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета
поселения составил  617,6 тыс. рублей. Средства зарезервированы на приобретение и установку мемориальных плит с именами погибших воинов в годы Великой Отечественной войны.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за  2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации Муниципальной программы.

5.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Всего Муниципальной программой предусмотрено 8 показателей, фактическое значение всех показателей соответствует плановым назначениям.

Показатель 1. «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов» - плановое значение – «70,0», фактическое значение – «70,0».

Показатель 2 «Процент привлечения организаций к работам по благоустройству» - плановое значение – «85,0», фактическое значение – «85,0».

Показатель 3. «Количество проведенных субботников по уборке территории сельского поселения» - плановое значение – «15», фактическое значение – «15».

Показатель 4. «Общее количество высаженных зеленых насаждений» - плановое значение «50», фактическое значение – «50».

Показатель 5 «Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего количества» - плановый показатель – «100,0», фактическое значение – «100,0».

Показатель 6 «Доля выполненного ремонта объектов благоустройства (памятников, детских площадок) от общего количества» - плановый показатель – «100,0», фактическое значение – «100,0».

Показатель 7 «Количество убранных свалочных очагов на территории сельского поселения» - плановый показатель – «1», фактическое значение – «2».

Показатель 8 «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности» - плановое значение – «5», фактическое значение – «55».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы , подпрограмм Муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации Муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

Муниципальной программы

Эффективность Муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 –1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 5 – 1;

степень достижения целевого показателя 6. – 1;

степень достижения целевого показателя  7 – 1;

степень достижения целевого показателя  8 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 8/8= 1,0 (значение для расчета), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет  -  1,0 (фактическое значение/плановое значение).

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в 2023 году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

283,3 тыс. рублей / 900,9 тыс. рублей = 0,31

  - Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет
средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы:

1,0/ 0,31 = 3,23, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0  х  0,5 + 0,31 х  0,3 + 3,23  х 0,2 = 1,24 ,  в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение № 1

к Отчету о реализации

муниципальной программы

Болдыревского сельского поселения

«Благоустройство территории поселения,

охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2023 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также
контрольных событий муниципальной программы Болдыревского сельского поселения

«Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории поселения» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории Корчагина С.В. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Организация озеленения территории Болдыревского сельского поселения | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории Корчагина С.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | Высажено 50 шт. саженцев деревьев. Осуществлены работы по покосу сорной растительности. |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Содержание мест захоронения | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории Корчагина С.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание мест захоронения | Проведены мероприятия по очистке прилегающей территории кладбищ от мусора и сорной растительности. |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории Корчагина С.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | Проведено 17 рейдов, составлено 11 протоколов об административном правонарушении по благоустройству территории поселения. Проведено 15 субботников по благоустройству территории поселения. |  |
|  | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории Корчагина С.В. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1 Организация сбора и вывоза на территории Болдыревского сельского поселения | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории Корчагина С.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание территории поселения | Вывоз мусора осуществляется по графику 1 раз в неделю Региональным оператором ООО «Экострой-Дон». Ликвидировано 2 свалочных очага |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.2 Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории Корчагина С.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение экологической грамотности; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение о состоянии окружающей среды и природных ресурсов | Осуществлялось изготовление листовок, размещалась информация на информационных стендах и в сети Интернет на официальном сайте Администрации Болдыревского сельского поселения по экологическому просвещению населения. |  |

Приложение № 2

к Отчету о реализации

муниципальной программы

Болдыревского сельского поселения

«Благоустройство территории поселения,

охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 900,9 | 900,9 | 283,3 |
|  | бюджет поселения | 900,9 | 900,9 | 283,3 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» | Всего | 854,5 | 854,5 | 237,0 |
|  | бюджет поселения | 854,5 | 854,5 | 237,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Организация озеленения территории Болдыревского сельского поселения» | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | областной бюджет | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Организация содержания мест захоронения» | Всего | 20,0 | 20,0 | 19,9 |
|  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 19,9 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |

| Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения» | Всего | 829,5 | 829,5 | 212,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет поселения | 829,5 | 829,5 | 212,1 |
|  | областной бюджет | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 46,4 | 46,4 | 46,3 |
|  | бюджет поселения | 46,4 | 46,4 | 46,3 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация сбора и вывоза мусора на территории Болдыревского сельского поселения» | Всего | 46,4 | 46,4 | 46,3 |
|  | бюджет поселения | 46,4 | 46,4 | 46,3 |
|  | областной бюджет | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3

к Отчету о реализации

муниципальной программы

Болдыревского сельского поселения

«Благоустройство территории поселения,

охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Болдыревского сельского поселения

«Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1. | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процент | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 2. | Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | процент | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |
| 3. | Количество проведенных субботников по уборке территории сельского поселения | шт. | 9 | 15 | 15 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» |
| 1.1. | Общее количество высаженных зеленых насаждений | Шт. | 85 | 50 | 50 |  |
| 1.2. | Доля содержания мест захоронения (кладбищ) от общего количества | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3. | Доля выполненного ремонта объектов благоустройства (памятников, детских площадок) от общего количества | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1.4. | Количество убранных свалочных очагов на территории сельского поселения | Шт. | 1 | 1 | 2 |  |
| 1.5. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | Единиц | 35 | 5 | 55 |  |