**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Болдыревского сельского поселения**

**Родионово-Несветайский район**

**Ростовская область**

**Российская Федерация**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.12.2021 № 87 346598, х. Болдыревка

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Болдыревского сельского поселения» «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Болдыревское сельское поселение», в соответствии с постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 28.09.2018 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения», Администрация Болдыревского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Болдыревского сельского поселения

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Администрации Болдыревского

сельского поселения О.Л.Матющенко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов,

Приложение

к постановлению

Администрации Болдыревского

сельского поселения

от 28.12.2021 № 87

План реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения

«Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс. рублей) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | бюджет района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» | И.о.Главы Администрации Болдыревского сельского поселения О.Л.Матющенко | Улучшение жизни населения поселения, эстетического облика населенных пунктов поселения, улучшение состояния окружающей среды | весь период | 89,0 | - | - | - | 89,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1.  Организация озеленения территории Болдыревского сельского поселения | И.о.Главы Администрации Болдыревского сельского поселения О.Л.Матющенко | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | весь период | 9,0 | - | - | - | 9,0 | - |
| Основное мероприятие 1.2.Организация содержания мест захоронения | И.о.Главы Администрации Болдыревского сельского поселения О.Л.Матющенко | Надлежащее содержание мест захоронения | Весь период | 52,5 | - | - | - | 52,5 | - |
| Основное мероприятие 1.3.Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения | И.о.Главы Администрации Болдыревского сельского поселения О.Л.Матющенко,  специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям – Попова А.В. | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | весь период | 27,5 | - | - | - | 27,5 | - |
| Подпрограмма 2  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | И.о.Главы Администрации Болдыревского сельского поселения О.Л.Матющенко | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения, улучшение экологической обстановки в поселении | весь период | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - |
| Основное мероприятие 2.1. Организация сбора и вывоза мусора на территории Болдыревского сельского поселения | И.о.Главы Администрации Болдыревского сельского поселения О.Л.Матющенко | Надлежащее содержание территории поселения | весь период | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - |
| Основное мероприятие 2.2. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды |  | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов | весь период | - | - | - | - | - | - |