АДМИНИСТРАЦИЯ

# Болдыревского сельского поселения

Родионово-Несветайский район

Ростовская область

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.04.2018г. № 60 х. Болдыревка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

 В соответствии с частью 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Болдыревское сельское поселение», согласно постановления Администрации Болдыревского сельского поселения от 23.08.2013 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год согласно приложению.

 2.Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Болдыревского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на специалиста 1 категории Матющенко О.Л. и старшего инспектора Черноштан С.В.

Глава Администрации

 Болдыревского

сельского поселения А.В.Говоров

Постановление вносит

Старший инспектор

Черноштан С.В.

Приложение

к постановлению Администрации

Болдыревского сельского поселения

от 28.04.2018г. № 60

Отчет

о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» была утверждена постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения 30.09.2013 № 87.

В состав Муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» входят подпрограммы:

- «Противодействие коррупции»;

- «Профилактика экстремизма и терроризма»;

- «Укрепление общественного порядка»

- «Противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью;

- противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Болдыревского сельского поселения.

Задачи муниципальной программы:

- повышения эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

- воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии;

- обеспечение антитеррористической защищенности населения:

- оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям;

- проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотической культуры личности в Болдыревском сельском поселении;

 Для достижения поставленных целей в 2017 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- размещение нормативно-правовых актов Болдыревского сельского поселения в приложении к газете «Деловой Миус» и на официальном сайте сельского поселения;

- приобретение социальных плакатов на антикоррупционную тему;

- приобретение и размещение в общественных местах печатной продукции на антитеррористическую тему; проведение бесед и круглых столов на тему борьбы с терроризмом и экстремизмом;

- проведение профилактических рейдов по проверке семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положение;

- размещение плакатов на тему социальной профилактики в общественных местах;

- проведение бесед, выставок, участие в акциях и операциях на антинаркотическую тематику со всеми категория населения,

**Раздел 2.**

 **Результаты реализации основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы.**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным постановлением Администрации Болдыревское сельского поселения от 29.12.2016 № 220.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Противодействие коррупции» было предусмотрено 3 основных мероприятий. Данное мероприятие выполнено на 94%.

По подпрограммам 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» и 3 «Укрепление общественного порядка» было предусмотрено по одному основному мероприятию. Данные мероприятие выполнены на 100 %.

По подпрограмме 4 «Противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» предусмотрено 2 основных мероприятия. Данные мероприятие выполнены на 100 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2017 году приведены в Т[аблице 2](#Par1520) к настоящему отчету.

**Раздел 3.**

**Результаты реализации мер муниципального**

 **и правового регулирования.**

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2017 году не предусматривались.

**Раздел 4.**

**Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 81,2 тыс. руб., фактическое выполнение составило 66,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Раздел 5.**

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2017 году было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов) муниципальной программы, по трем из которых были достигнуты плановые значения. В каждой из подпрограмм было предусмотрено достижение одного показателя.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Раздел 6.**

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2017 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Болдыревское сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»:

1. Постановлением Администрации Болдыревское сельского поселения от 30.06.2017 № 77 «О внесении изменений в постановление Администрации от 30.09.2013 № 87».

Причина изменений – уточнение параметров программы на 2017-2020 годы.

Финансовые средства, освоенные в рамках муниципальной программы, израсходованы в соответствии с целями программных мероприятий. Сведений о нецелевом использовании средств не поступило.

**Раздел 7.**

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 81,2 тыс. руб., фактическое выполнение составило 66,0 тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2016 год | 2017 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции» |
| 1.1 | Доля жителей опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации Болдыревского сельского поселения  | процент | 1,5 | 1,4 | 1,4 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма» |
| 2.1 | Количество проведенных мероприятий воспитательной, пропагандистской направленности | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| Подпрограмма 3. «Укрепление общественного порядка» |
| 3.1 | количество граждан участвующих в охране общественного порядка и являющихся членами добровольной народной дружины | человек | 15 | 10 | 15 |  |
| Подпрограмма 4. «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| 4.1 | Удельный вес населения, систематический занимающегося физической культурой и спортом | процент | 12,8 | 13,0 | 13,0 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнитель(заместитель руководителя (ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» |
| 1.1 | Основное мероприятие : организация проведения мониторингов общественного мнения по воп-росам прояв-ления кору-пции, корруп-циогенности и эффективности мер антикор-рупционной направленнос-ти в Админи-страции Бол-дыревского сельского поселения | специалист 1 категории Матющенко О.Л.,Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | снижеие показа-телей проявления коррупции в Бол-дыревском сель-ском поселении и увеличение пока-зателей информа-ционной откры-тости деятельно-сти Администра-ции Болдырев-ского сельского поселения | Снижены пока-затели проявле-ния коррупции в Болдыревском сельском поселе-нии и увеличены показателей ин-формационной открытости деятельности Администрации Болдыревского сельского поселения |  |
| 1.2 | основное мероприятие:издание и раз-мещение со-циальной рек-ламной про-дукции, напра-вленной на создание в об-ществе нетер-пимости к коррупционному поведению | специалист 1 категории Матющенко О.Л.,Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | формирование эффективных условий по мини-мизации корруп-ционных прояв-лений на терри-тории Болдырев-ского сельского поселения | Приобретены плакаты на анти-коррупционную тему и размеще-ны в местах массового пр-бывания граждан |  |
| 1.3 | основное мероприятие:обеспечение прозрачности деятельности Администра-ции Болдырев-ского сельско-го поселения  | специалист 1 категории Матющенко О.Л.,Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Бол-дыревского сель-ского поселения по противодей-ствию коррупции |  В течение года производилось размещение нормативно-правовые акты Болдыревского сельского поселения в приложении к газете «Деловой Миус» и на официальном сайте Болдырев-ского сельского поселения |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» |
| 2.1 | Основное мероприятие: информационно-пропаган-дистское про-тиводействие экстремизму и терроризму | Старший инспектор Черноштан С.В.,Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения  | Приобретена печатная проду-кция на антитер-рористическую тему и размеще-на в обществен-ных местах, про-водились беседы о воспитание гражданской ответственно-сти и толерант-ности, противо-действии любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, мероприятия по возрождению национальных традиций  |  |
| Подпрограмма 3 «Укрепление общественного порядка» |
| 3.1 | основное мероприятие:профилактика правонарушений, обеспече-ние безопас-ности населе-ния Болдыре-вского сель-ского поселе-ния | Старший инспектор Черноштан С.В.,Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обеспечение правопорядка и общественной безопасности | Приобретены плакаты на тему социальной про-филактики пра-вонарушений, размещение их в общественных местах, проведе-ние профилак-тических рейдов по проверке семей и несовер-шеннолетних, находящихся в социально-опас-ном положении, проводились мероприятия по патриотическо-му воспитанию, возрождению народных тради-ций, пропаганде ЗОЖ, укрепле-нию семейных традиций |  |
| Подпрограмма 4 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| 4.1 | основное мероприятие:меры по общей профилактике наркомании, формированию антинарко-тического ми-ровоззрения | Старший инспектор Черноштан С.В.,Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепление института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | в 2015 году проводились круглые столы, беседы, со всеми категориями населения, участвовали в акциях и опе-рациях «Моло-дежь против наркотиков», «Сообщи, где торгуют смер-тью». |  |
| 4.2 | основное мероприятие:противодействие злоупо-треблению наркотиками и их незакон-ному обороту | Старший инспектор Черноштан С.В.,Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | сокращение не-законного оборо-та наркотиков, что повлечет сни-жение количества потребителей наркотиков | производилось уничтожение очагов произрас-тания дикорас-тущей конопли |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен-ных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактически расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Обеспечение общественного порядка и противодейст-вие престу-пности» | всего  | 81,2 | 66,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 81,2 | 66,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  | «Противодействие коррупции» | всего  | 78,5 | 63,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 78,5 | 63,3 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | организация проведения мониторингов общественного мнения по воп-росам прояв-ления кору-пции, корруп-циогенности и эффективности мер антикор-рупционной направленнос-ти в Админи-страции Бол-дыревского сельского поселения | всего  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | всего  | 0,5 | 0,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 0,5 | 0,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | обеспечение прозрачности деятельности Администрации Болдырев-ского сельс-кого поселения | всего  | 78,0 | 62,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 78,0 | 62,8 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма» | всего  | 0,6 | 0,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 0,6 | 0,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | информацион-но-пропаган-дистское про-тиводействие экстремизму и терроризму | всего  | 0,6 | 0,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения |  0,6 | 0,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Укрепление общественного порядка» | всего  | 1,1 | 1,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 1,1 | 1,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | профилактика правонарушений, обеспече-ние безопас-ности населе-ния Болдыре-вского сель-ского поселе-ния | всего  | 1,1 | 1,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 1,1 | 1,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Комплексные меры противодейс-твия злоупо-треблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего  | 1,0 | 1,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| основное мероприятие 4.1 | меры по общей профилактике наркомании, формированию антинарко-тического ми-ровоззрения | всего  | 1,0 | 1,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| основное мероприятие 4.2 | противодействие злоупо-треблению наркотиками и их незакон-ному обороту | всего  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |