АДМИНИСТРАЦИЯ

# Болдыревского сельского поселения

Родионово-Несветайский район

Ростовская область

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018г № 58 х. Болдыревка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

 В соответствии с частью 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Болдыревское сельское поселение», согласно постановления Администрации Болдыревского сельского поселения от 23.08.2013 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год согласно приложению.

 2.Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Болдыревского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением данного постановления возложить старшего инспектора Черноштан С.В.

Глава Администрации

Болдыревского

сельского поселения А.В.Говоров

Постановление вносит

старший инспектор

Черноштан С.В.

Приложение

к постановлению Администрации

Болдыревского сельского поселения

от 28.04.2018г. № 58

Отчет

о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Основными результатами муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», достигнутыми в 2017 году являются:

- повышение уровня знаний в области ГО, ЧС специалистов ГО и ЧС организаций и предприятий сельского поселения. План подготовки специалистов ГО и ЧС выполнен в полном объеме, в «Учебно-методическом центре г. Ростова-на-Дону» обучено 1 человек.

- обеспечение территории сельского поселения прикрытием аварийно-спасательных формирований. В этих целях, было заключено соглашение между Администрацией сельского поселения и ГКУ РО «РОПСС» о совместном выполнении аварийно-спасательных работ.

- своевременное информирование и оповещение руководящего состава и населения сельского поселения о чрезвычайных ситуациях. В результате население сельского поселения, руководящий состав получали необходимую информацию о возможных чрезвычайных происшествиях и ситуациях, штормовые и экстренные предупреждения об изменении погодных условий, путем рассылки СМС сообщений.

Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории Болдыревского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В рамках муниципальной программы Болдыревского сельского поселения в 2017 году вкладом основных результатов является достижение целей по:

 - минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достигнутые результаты муниципальной программы в 2017 году позволили максимально приблизиться к решению следующих задач:

 - количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары равно значению показателя (индикатора) муниципальной программы;

 - обеспечению населения поселения прикрытием спасательных формирований;

 - предотвращению происшествий на воде, изготовлению и установке информационных табличек;

 - увеличению охвата населения поселения оповещаемого техническими средствами;

 - обучению руководителей, должностных лиц, специалистов по ГО и ЧС.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы:

 - количество выездов пожарных и спасательных подразделений чрезвычайные ситуации и происшествия;

 - количество профилактических мероприятий происшествий на водных объектах;

 - количество обученных руководителей, должностных лиц и специалистов ГО и ЧС.

Основные мероприятия, запланированные к выполнению в муниципа-льной программе реализованы в полной мере.

В качестве факторов риска, повлиявших на ход реализации муниципальной программы рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

 - природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

 - риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Данные риски оказали существенное влияние, которое привело к увеличению числа пожаров, в результате произошло увеличение количества выездов пожарных и спасательных формирований.

Проведя анализ показателей муниципальной программы, достигнутых за период 2017 года:

- показатель количества выездов спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и происшествия равен плановому показателю, 8 из 2 планируемых;

- количество профилактических мероприятий происшествий на водных объектах равен плановому, 10 из 10 планируемых;

- количество обученных руководителей, должностных лиц и специалистов ГО и ЧС - 1 человек, соответствует плану основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

 Из чего можно сделать вывод, что результат оценки эффективности реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» является положительным.

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным постановлением Администрации Болдыревское сельского поселения от 29.12.2016 № 216.

Для достижения цели муниципальной программы по минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах основные мероприятия выделены в 3 подпрограммы.

Основные мероприятия распределены по трем подпрограммам исходя из целей и задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

- пожаров – подпрограмма «Пожарная безопасность»;

- чрезвычайных ситуаций – подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

- происшествий на водных объектах – подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде».

Достижение целей и решение задач подпрограмм муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

В подпрограмму «Пожарная безопасность» включено одно основное мероприятие:

- обеспечение пожарной безопасности на территории поселения – планировалось не менее 8 выездов пожарных формирований на пожары и чрезвычайные ситуации, фактически совершено 2 выездов.

В подпрограмму «Защита от чрезвычайных ситуаций» включены следующие основные мероприятия:

- по гражданской обороне, защите населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части подготовки (обучения) руководящего состава, должностных лиц и специалистов (работников) поселения, уполномоченных по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – планировалось обучить – не менее 1 человек, фактически обучено 1 человек, что соответствует плану основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения – в этих целях было заключено соглашение между Администрацией сельского поселения и ГКУ РО «РОПСС» о совместном выполнении аварийно-спасательных работ;

- по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – система оповещения Болдыревского сельского поселения позволяла в 2017 году проводить информирование и оповещение населения в количестве 2022 человека (100% общего количества жителей поселения) организационными мероприятиями;

- по организации выполнения мероприятий при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера – в 2017 году производилось своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

В подпрограмму «Обеспечение безопасности на воде» включены следующие основные мероприятия:

- по организации выполнения комплекса мероприятий по подготовке мест массового отдыха граждан на водных объектах - в 2017 году были приобретены плакаты о правилах поведения на водных объектах и размещены в общественных местах, установлены запрещающие знаки в местах массового нахождения людей на водных объектах.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограмм позволило достичь плановых показателей и решить поставленные задачи в полном объеме.

В связи с реализацией основных мероприятий подпрограмм в планируемом объеме негативных последствий не зафиксировано.

**3.Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.**

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2017 году не предусматривались.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 10,0 тыс. руб., фактическое выполнение составило 9,8 тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 4 к настоящему отчету.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

В процессе выполнения мероприятий программы в 2017 году были достигнуты показатели муниципальной программы, в основном соответствующие плановым:

- показатель количества выездов пожарных формирований и спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и происшествия равен плановому, 8 из 2 планируемых.

- показатель количества профилактических мероприятий происшествий на водных объектах равен плановому, 10 из 10 планируемых.

- количество обученных руководителей, должностных лиц и специалистов ГО и ЧС - 1 человек, что соответствует плану основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и равен плановому.

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

Муниципальная программа Болдыревского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».

 В течение 2017 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу:

1. Постановлением Администрации Болдыревское сельского поселения от 12.04.2017 № 40 «О внесении изменений в постановление Администрации от 30.09.2013 № 86»;

Причина изменений – уточнение параметров программы на 2017-2020 годы.

Финансовые средства, освоенные в рамках муниципальной программы, израсходованы в соответствии с целями программных мероприятий. Сведений о нецелевом использовании средств не поступило.

**Раздел 7.**

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы в 2017 году были выполнены в в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы были освоены на 98 %.

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом составила 100 %.

Основные мероприятия были исполнены без использования денежных средств: население сельского поселения, руководящий состав получали необходимую информацию о возможных чрезвычайных происшествиях и ситуациях, штормовые и экстренные предупреждения об изменении погодных условий, путем рассылки СМС-сообщений, своими силами изготовлены и распространены среди населения листовки и буклеты о пожарной безопасности, правилах поведения на водных объектах.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2017 год составила 100 %. Следовательно программа реализовалась достаточно эффективно.

таблица № 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**  |
| 1. | Количество выездов спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и происшествия  | единиц  | 10 | не менее 8 | 2 |  |
| 2. | Количество профилактических мероприятий происшествий на водных объектах | единиц | 3 | не менее10 | 10 |  |
| 3. | Количество обученных руководителей, должностных лиц и специалистов ГО и ЧС  | человек | 4 | не менее1 | 1 |  |

 Сведения таблица № 2

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1.1 | **Основное мероприятие:** Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | Старший инспектор Черноштан С.В.,Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | не менее 8 выездов пожарных формирований на пожары | в 2017 году пожарные формирования выезжали на пожары 2 раз |  |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 2.1 | **Основное мероприятие:**Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части подготовки (обучения) руководящего состава, должностных лиц и специалистов (работников) поселения, уполномоченных по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Старший инспектор Черноштан С.В.,Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | не менее 1 человек | 1 человек |  |
| 2.2 | **Основное мероприятие:** Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории сельского поселения | Старший инспектор Черноштан С.В.,Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа-сательных формирований | было заключено соглашение с ГКУ РО «РОПСС» о совместном выполнении аварийно-спасательных работ. |  |
| 2.3 | **Основное мероприятие:** Поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Старший инспектор Черноштан С.В.,Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | поддержание в постоянной го-товности систе-мы оповеще-ния населения техническими средствами | для опове-щения населе-ния сельского поселения в наличии име-ется три Мега-фона с охва-том населения около 50 %. |  |
| 2.4 | **Основное мероприятие:** Организация выполнения мероприятий при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Старший инспектор Черноштан С.В.,Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | своевременное информирова-ние населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | население се-льского посе-ления, руково-дящий состав получали не-обходимую информацию о возможных чрезвычайных происшестви-ях и ситуации-ях, штормовые и экстренные предупрежде-ния об изме-нении погод-ных условий, путем рассыл-ки СМС- сооб-щений. |  |
| Подпрограмма « Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 3.1 | **Основное мероприятие:** Мероприятия по организации выполнения комплекса мероприятий по подготовке мест массового отдыха граждан на водных объектах | Старший инспектор Черноштан С.В.,Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.В.Говоров | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | улучшение оперативных возможностей при ликвида-ции последст-вий происше-ствий и чрезвы-чайных ситу-аций и спасе-ния людей попавших в беду | Приобретены плакаты о пра-вилах поведе-ния на водных объектах и размещены в общественных местах, уста-новлены за-прещающие знаки в местах массового на-хождения лю-дей, изготов-лены и распро-транены среди населения бук-леты о прави-лах поведения на водных объектах  |  |

таблица № 3

 Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные  положения | Ответственный  исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации;причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1  | - | - | - | - | - | - |
|  …  | - | - | - | - | - | - |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 | - | - | - | - | X | X |
| 2 | - | - | - | - | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с [таблицей 4](#Par580) муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

таблица № 4

Сведения

об использовании средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактиские расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | всего  | 10,0 | 9,8 |
| федеральный бюджет  | - |  |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района  | - | - |
| бюджет поселения | 10,0 | 9,8 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | **Подпрограмма «Пожарная безопасность»** | всего  | 8,9 | 8,7 |
| федеральный бюджет  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района  | - | - |
| бюджет поселения | 8,9 | 8,7 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | всего  | 8,9 | 8,7 |
| федеральный бюджет  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района  | - | - |
| бюджет поселения | 8,9 | 8,7 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | **Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»** | всего  | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района  | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и тер-риторий поселе-ния от чрезвы-чайных ситуаций природного и техногенного характера в части подготовки (об-учения) руково-дящего состава, должностных лиц и специалистов (работников) поселения, уполномоченных по вопросам гражданской обо-роны, предупреж-дению и ликви-дации чрезвы-чайных ситуаций | всего  | - | - |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |
| бюджет района  |  |  |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории сельского поселения | всего  | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района  | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Поддержание в постоянной гото-вности системы оповещения насе-ления об опасно-стях, возникающих при ведении воен-ных действий или вследствие этих действий, возни-кновении чрезвы-чайных ситуаций природного и тех-ногенного харак-тера | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
|  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация выполнения мероприятий при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций | всего  | - | - |
| федеральный бюджет  | - |  |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района  | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | **Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде»** | всего  | 1,1 | 1,1 |
| федеральный бюджет  | - |  |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района  | - | - |
| бюджет поселения |  |  |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по организации вы-полнения ком-плекса меропри-ятий по подготовке мест массового отдыха граждан на водных объектах | всего  | 1,1 | 1,1 |
| федеральный бюджет  | - |  |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района  | - | - |
| бюджет поселения | 1,1 | 1,1 |
| внебюджетные источники | - | - |