Проект

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# БОЛДЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## _____2024                                       №  __                               346598, х. Болдыревка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год

В соответствии  с постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 28.09.2018 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Болдыревское сельское поселение», Администрация Болдыревского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Болдыревского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующую сектором экономики и финансов Белецкую Е.Н.

Глава Администрации

Болдыревского сельского поселения                                      А.П.Гризодуб

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Болдыревского сельского поселения

от ____2024 № __

Отчет

о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания стабильных финансовых условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района, а также создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения 31.10.2018 № 125 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. Созданы стабильные финансовые условия для повышения уровня и качества жизни населения Болдыревского сельского поселения.

Указанный результат достигнут за счет обеспечения исполнения расходных обязательств Болдыревского сельского поселения в отчетном году при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района (далее – бюджет поселения), оптимальной долговой нагрузки с созданием механизмов и условий для оценки эффективности бюджетных расходов.

2. Обеспечена сбалансированность бюджета поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения на 01.01.2024г.

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных  основных	 мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация  двух основных мероприятий.

Основные мероприятия 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Болдыревского сельского поселения» выполнено в полном объеме.  Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Болдыревского сельского поселения от 06.06.2019 № 40 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Болдыревского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района и сокращению муниципального долга Болдыревского сельского поселения до 2024 года»». Недоимка в бюджет поселения по состоянию на 01.01.2024 составила 665,5 тыс. рублей.  На 01.01.2023 недоимка составляла 618,6 тыс. рублей. Увеличение  недоимки  составило 46,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» выполнено в полном объеме.

Бюджет Болдыревского сельского поселения сформирован на основе 9 муниципальных программ Болдыревского сельского поселения. В 2023 году были реализованы 9 муниципальных программ, на их реализацию направлено 19398,8 тыс. рублей или 98,8 процента всех фактических расходов, что выше аналогичных показателей 2022 года на 51,9 процента или на 6624,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация  четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено в полном объеме. Подготовлено 6 проектов решений Собрания депутатов Болдыревского сельского поселения, 34 муниципальных правовых актов Администрации Болдыревского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса.

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Болдыревского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Обеспечение деятельности Администрации Болдыревского сельского поселения в рамках программы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок товаров, работ и услуг на 2023 год.

Основное мероприятие 2.3 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» выполнено в полном объеме. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Болдыревского сельского поселения:

- от 31.01.2018 № 24 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района»;

- от 29.12.2016 № 225 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Болдыревского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Болдыревского сельского поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Болдыревского сельского поселения)»;

- от 29.12.2016 № 226 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района»;

- от 16.12.2021 № 63 «Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района в текущем финансовом году»;

- от 30.12.2019 № 110 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района»;

- от 30.12.2019 № 111  «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района».

Основное мероприятие 2.4 «Организация осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета поселения» выполнено в полном объеме. Планы-графики закупок Администрации Болдыревского сельского поселения и МБУК Дарьевский СДК утверждены в запланированные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Болдыревского сельского поселения» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Болдыревского сельского поселения, управление муниципальным долгом Болдыревского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» и Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Болдыревского сельского поселения» выполнены в полном объеме. Муниципальный долг Болдыревского сельского поселения на 01.01.2024 отсутствует.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 2023 года на постоянной основе.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также
контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

В  2023   году   на   ход   реализации    муниципальной   программы  оказывали влияние следующие факторы:
        1. Проведение эффективной налоговой политики, направленной на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем:

- проведения оценки эффективности налоговых льгот местного уровня;

- совершенствования имущественного налогообложения;

- мониторинга уровня собираемости налогов.

- работа по увеличению объема поступлений неналоговых доходов, в том числе повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

2. Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

3. Разработка бюджета на основе муниципальных программ Болдыревского сельского поселения, проведение оценки бюджетной эффективности реализации муниципальных программ с последующей оптимизацией расходов бюджета поселения.

4. Неустановление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными законами к полномочиям органов местного самоуправления.

5. Обеспечение экономически безопасного уровня  муниципального долга при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

6. Обеспечение сбалансированности бюджета поселения;

7. Своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме;

8. Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга Болдыревского сельского поселения.

Все вышеуказанные факторы оказали существенное влияние на реализацию мероприятий муниципальной программы, достижению поставленных целей и ожидаемых результатов.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023  год составил 6236,6 тыс. рублей,

В том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

бюджет поселения – 6236,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Болдыревского сельского поселения  от 27 декабря 2022 года № 54 «О бюджете Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом внесенных изменений составил 6236,6 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью –6236,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

бюджет поселения – 6236,6 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6232,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета -  0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;

бюджет поселения – 6232,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники  - 0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета
поселения составил  4,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за  2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено  12  показателей, по 10 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Болдыревского сельского поселения на долгосрочный период» - плановое значение – «да», фактическое значение – «да».

Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Болдыревского сельского поселения к уровню предыдущего года ( в сопоставимых ценах)» -  плановое значение – «100,6», фактическое значение – «84,4».

Показатель 3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета поселения» - плановое значение – «0», фактическое значение – «0».

Показатель 4 «Отношение объема муниципального долга Болдыревского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета поселения» - плановое значение – «0», фактическое значение – «0».

Показатель 5 «Качество управления финансами Болдыревского сельского поселения, определяемое финансовым управлением Администрации Родионово-Несветайского района» - плановое значение «I степень», фактическое - «I степень».

Показатель 1.1. «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения (за вычетом разовых поступлений)» - плановое значение – «5052,5», фактическое значение – «4663,3».

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Болдыревского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения»  -  плановое значение – «95,0», фактическое значение – «98,8».

Показатель 2.1. «Своевременное внесение проектов решений о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета поселения, в сроки, установленные бюджетным законодательством» - плановое значение – «да», фактическое значение – «да».

Показатель 2.2. «Исполнение расходных обязательств Болдыревского сельского поселения» - плановое значение – «95,0», фактическое значение – «95,0».

Показатель 2.3. «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количество проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» и «Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями средств бюджета поселения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей средств бюджета поселения» - плановое значение – «100,0», фактическое значение – «100,0».

Показатель 2.4. «Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями средств бюджета поселения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей средств бюджета поселения» - плановое значение – «100,0», фактическое значение – «100,0».

Показатель 3.1. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Болдыревского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» -

плановое значение – «0», фактическое значение – «0».

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя  1 – 1;

степень достижения целевого показателя  2 – 0;

степень достижения целевого показателя  3 – 1;

степень достижения целевого показателя  4 – 1;

степень достижения целевого показателя  5 – 1;

степень достижения целевого показателя  1.1. – 0;

степень достижения целевого показателя  1.2. – 1;

степень достижения целевого показателя  2.1. – 1;

степень достижения целевого показателя  2.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3.  – 1;

степень достижения целевого показателя 2.4. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1.  – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83 (10/12), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,83, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет  - 0,83 (фактическое значение/плановое значение).

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в 2023 году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6232,0 тыс. рублей / 6236,6 тыс. рублей =0,99

  - Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет
средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы:

0,83 / 0,99 = 0,84, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,83 х 0,5 + 0,83 х  0,3 + 0,84  х 0,2 = 0,84 ,  в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Приложение № 1 к Отчету о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Болдыревского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Болдыревского сельского поселения | Администрация Болдыревского сельского поселения | на постоянной основе | 01.01.2023 | на постоянной основе | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несве-тайского района и росту доходного потенциала Болдыревского сельского поселения отражена в постановлении Администрации Болдыревского сельского поселения от 06.06.2019 № 40 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Болдыревского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района и сокращению муниципального долга Болдыревского сельского поселения до 2024 года»». Недоимка в бюджет поселения по состоянию на 01.01.2024 составила 665,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2023 недоимка составила 618,6 тыс. рублей. |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Болдыревского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Переход на формирование и исполнение бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2030 году более 95 процентов | Бюджет Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района сформирован на основе 9 муниципальных програм м Болдыревского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ в 2023 году направлено 19398,8 тыс. рублей. Доля фактических расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Болдыревского сельского поселения, составила 98,8 процента в общем объеме фактических расходов бюджета поселения |  |
|  | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Болдыревского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Болдыревского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подготовка проектов решений, муниципальных правовых актов Администрации Болдыревского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | Подготовлено 6 проектов решений, 34 муниципальных правовых актов Администрации Болдыревского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Болдыревского сельского поселения | Администрация Болдыревского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Администрации Болдыревского сельского поселения в рамках программы про-изводилось в соответствии с утвержденной бюд-жетной сметой на 2023 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2023 год |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Администрация Болдыревского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | Организация плани-рования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуще-ствлялось в соответствии с постановлениями Администрации Болдыревского сельского поселения: - от 31.01.2018 № 24 «О мерах по обеспечению ис-полнения бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района», -от 29.12.2016 № 225 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района (главных админи-страторов источников финансирования дефицита бюджета Болдыревского сельского поселения); - от 29.12.2016 № 226 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района»; - от 16.12.2021 № 63 «Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района в текущем финансовом году; - от 30.12.2019 № 110 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района»; - - от 30.12.2019 № 111 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района по расходам и ситочникам финансирования дефицита бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района». |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета поселения | Администрация Болдыревского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | Внутренний муниципальный финансовый контроль в 2023 году осуществлялся на основе плана мероприятий, утвержденного распоряжением Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.12.2022 № 73. |  |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Болдыревского сельского поселения» | Администрация Болдыревского сельского послеения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Болдыревского сельского поселения, управления муниципальным долгом Болдыревского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Болдыревского сельского послеения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение объема муниципального долга Болдыревского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Муниципальный долг Болдыревского сельского поселения на 01.01.2024 года отсутствует. |  |
| 2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Болдыревского сельского поселения | Администрация Болдыревского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Болдыревского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Муниципальный долг Болдыревского сельского поселения на 01.01.2024 года отсутствует. |  |

### Приложение № 2

### к Отчету о реализации муниципальной программы

### Болдыревского сельского поселения

### «Управление муниципальными финансами

### и создание условий для эффективного управления

### муниципальными финансами» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципаль-ной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | 6236,6 | 6236,6 | 6232,0 |
|  | бюджет поселения | 6236,6 | 6236,6 | 6232,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | 6236,6 | 6236,6 | 6232,0 |
|  | бюджет поселения | 6236,6 | 6236,6 | 6232,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Болдыревского сельского поселения» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |

### Приложение № 3

### к Отчету о реализации муниципальной

### программы Болдыревского сельского поселения

### «Управление муниципальными финансами

### и создание условий для эффективного управления

### муниципальными финансами» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», в 2023 году

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измере-ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Болдыревского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Болдыревского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процент | 109,6 | 100,6 | 84,4 | В связи с введением с 01.01.2023г Единого налогового платежа, удержана переплата по земельному налогу, налогу на доходы физических лиц, образовавшаяся по состоянию на 01.01.2023г. |
| 3. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета поселения | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Отношение объема муниципального долга Болдыревского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета поселения | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Качество управления финансами Болдыревского сельского поселения, определяемое финансовым управлением Администрации Родионово-Несветайского района | степень | I | I | I |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения (за исключением разовых поступлений) | тыс.руб. | 5527,7 | 5052,5 | 4663,3 | В связи с введением с 01.01.2023г Единого налогового платежа, удержана переплата по земельному налогу, налогу на доходы физических лиц, образовавшаяся по состоянию на 01.01.2023г. |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Болдыревского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процент | 95,6 | 95,0 | 98,8 |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1. | Своевременное внесение проектов решений о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета поселения, в сроки, установленные бюджетным законодательством | да/нет | да | да | да |  |
| 2.2. | Исполнение расходных обязательств Болдыревского сельского поселения | процент | 90,2 | 95,0 | 95,0 |  |
| 2.3. | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.4. | Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями средств бюджета поселения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей средств бюджета поселения | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Болдыревского сельского поселения» |
| 3.1. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Болдыревского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0 | 0 | 0 |  |

<1>приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.