Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛДЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____2019                                            № __                           х. Болдыревка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

В соответствии с частью 1 статьи 33 Устава муниципального образования «Болдыревское сельское поселение», постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 28.09.2018 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения», Администрация Болдыревского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Болдыревского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Болдыревского

сельского поселения                                                             А.В.Говоров

Постановление вносит

сектор экономик и финансов,

специалист 1 категории Будченко Т.В.

Приложение

к постановлению

Администрации Болдыревского сельского поселения

от ___.__.2019 № __

Отчет

о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

## Результаты реализации

Ответственным исполнителем муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Муниципальная программа) является Администрация Болдыревского сельского поселения.

Подпрограммы Муниципальной программы:

- Благоустройство территории поселения;

- Охрана окружающей среды и рациональное природопользование.

Основными целями Муниципальной программы являются:

- комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка;

- повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов;

- повышение качества жизни населения на территории Болдыревского сельского поселения.

В соответствии с постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 28.09.2018 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения" постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 29.12.2017 № 122 утвержден план реализации Муниципальной программы на 2018 год.

На реализацию основных мероприятий Муниципальной программы на 2018 год предусмотрено 2709,8 тыс. рублей, в том числе средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, средств местного бюджета – 2709,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по Муниципальной программе составило 1499,7 тыс. рублей или 55,3%.

  - Результаты реализации подпрограммы 1

«Благоустройство территории поселения»

Основной целью подпрограммы «Благоустройство территории поселения» является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением порядка, повышение качества жизни населения на территории Болдыревского сельского поселения.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить задачи по поддержанию на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории поселения» на 2018 год было предусмотрено 2106,8 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе:

из бюджета  поселения –2106,8 тыс. рублей;

из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 1041,2 тыс. рублей, или 49,4%.

По итогам 2018 года в рамках реализации вышеуказанной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- на территории поселения высажены саженцы деревьев и цветов;

-проведены работы по повышению качества наружного освещения (проводилась замена лампочек в светильниках наружного освещения, оплачивались расходы за потребленную электроэнергию уличного освещения);

- проводилась уборка территорий кладбищ;

-  осуществлен текущий ремонт памятников;

- проводились другие мероприятия по благоустройству территории поселения.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

общее количество высаженных зеленых насаждений;

обеспеченность светильниками уличного освещения;

количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории.

  - Результаты реализации подпрограммы 2

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Основными целями подпрограммы 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» являются:

рациональное природопользование и охрана природных ресурсов;

комплексное решение вопросов, связанных с обеспечением чистоты и порядка;

повышение качества жизни населения на территории Болдыревского сельского поселения.

Условием ее достижения является  решение следующих задач:

поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния поселения;

повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории поселения.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2018 год  предусмотрено 603,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 458,5 тыс. рублей или 76,0 %.

В течение 2018 года на территории поселения проведено 20 субботников, в них приняли участие 340 человек.

  - Оценка эффективности Муниципальной программы

Результаты реализации Муниципальной программы отслеживаются через систему целевых индикаторов и их показателей.

Всего Муниципальной программой предусмотрено пять показателей.

По итогам 2018 года значение по одному показателю выполнено, по трём – перевыполнено, по одному показателю не выполнено.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы за 2018 год представлены в таблице № 1.

1.4. Сведения о результатах оценки

бюджетной эффективности реализации Муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета Болдыревского сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию Муниципальной программы за 2018 год представлены в таблице  № 2.

Средства, предусмотренные на мероприятие 1.1 «Организация озеленения территории Болдыревского сельского поселения», запланированы в объеме 107,8 тыс. рублей, освоены в объеме 24,8 тыс. рублей или 23,9% от планового назначения.

Средства, предусмотренные на мероприятие 1.2 «Организация освещения улиц Болдыревского сельского поселения» освоены в сумме 690,7 тыс. рублей или 95,1 % от  планового назначения.

Средства, предусмотренные на мероприятие 1.3 "Организация содержания мест захоронения" освоены в объеме 219,3 тыс. рублей или 63,6 % от плановых назначений.

Средства, предусмотренные на мероприятие 1.4 "Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения"  освоены в сумме 106,4 тыс. рублей или 11,5 %.

На реализацию мероприятий 1.5 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» средства не предусматривались.

На реализацию мероприятия 1.6 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории Болдыревского сельского поселения» средства освоены в сумме 458,5 тыс. рублей или 76,0 %.

- Результаты реализации основных мероприятий Муниципальной программы

В результате реализации основных мероприятий по результатам 2018 года достигнуты следующие результаты:

- высажены саженцы цветов на территории поселения;

- проводились работы по обслуживанию светильников уличного освещения, производилась оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение поселения;

- проводились мероприятия по наведению порядка на территориях кладбищ;

- осуществлен ремонт памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

- проведено 20 субботников по уборке территории от мусора;

- в школах, садиках, в учреждениях культуры проводились беседы по экологическому просвещению и формированию экологической культуры.

Сведения о  реализации Муниципальной программы по итогам  2018 года представлены в таблицах №1- 3.

Информация

об изменениях, вносимых в Муниципальную программу

С целью приведения правовых актов Болдыревского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, перераспределения средств областного и  местного бюджетов в 2018 году в Муниципальную программу внесены изменения постановлениями Администрации Болдыревского сельского поселения:

- от 17.01.2018 № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 84»;

- от 08.02.2018 № 27 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 84»;

- от 28.06.2018 № 84 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 84»;

- от 31.10.2018 № 123 «О внесении изменений в постановление Администрации Болдыревского сельского поселения от 30.09.2013 № 84».

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1. | Общее количество высаженных зеленых насаждений | Шт. | 300 | 50 | 65 | Саженцы деревьев высажены за счет спонсорской помощи. |
| 2. | Обеспеченность освещением | Км. | 19,7 | 19,7 | 19,7 |  |
| 3. | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | Шт. | 4 | 2 | 4 |  |
| 4. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности | Единиц | 6 | 5 | 6 |  |
| 5. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | % | 50,0 | 74,0 | 31,0 | В связи с повышением тарифов на вывоз ТКО процент сократился |

### Таблица 2

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 2709,8 | 1499,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2709,8 | 1499,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории поселения» | всего | 2106,8 | 1041,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2106,8 | 1041,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация озеленения территории Болдыревского сельского поселения | всего | 107,8 | 24,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 107,8 | 24,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация освещения улиц Болдыревского сельского поселения | всего | 726,0 | 690,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 726,0 | 690,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация содержания мест захоронения Болдыревского сельского поселения | всего | 345,0 | 317,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 345,0 | 211,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения | всего | 928,0 | 106,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 928,0 | 106,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 603,0 | 458,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 603,0 | 458,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории Болдыревского сельского поселения | всего | 603,0 | 458,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 603,0 | 458,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Организация озеленения территории Болдыревского сельского поселения | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | Высажены саженцы деревьев и цветов |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Организация освещения улиц Болдыревского сельского поселения | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Улучшение эстетическо-го облика населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевремен-ное выполнение мероприятия | Проводились мероприятия по обслуживанию светильников уличного освещения |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Организация мест захоронения | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям | 01.1.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Улучшение состояния мест захоронения | Силами сотрудников Администрации Болдыревского сельского поселения проведены субботники по уборке территорий кладбищ, памятников, находящихся на территории поселения. |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4.Мероприятия по организации благоустройства территории Болдыревского сельского поселения | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Улучшение санитарно-эпидемиоло-гического состояния территории поселения, своевремен-ное выполнение мероприятия | Проведены рейды по выявлению свалочных очагов, осуществлены подворные обходы по соблюдению гражданами правил благоустройства поселения. |  |
| Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение экологичес-кой грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприя-тия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов | В школах, садиках , в учреждениях культуры проведено 6 бесед по повышению экологической грамотности |  |
| 6. | Основное мероприятии 2.2.Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории Болдыревского сельского поселения | Глава АдминистрацииБолдыревского сельского поселения, специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Уборка территории от мусора, повышение количества населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Проведено 20 субботников по уборке территории поселения от мусора с привлечением населения поселения и организаций |  |