
[image: image1.png]



Проект   

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛДЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___2026                                   № __                                             х. Болдыревка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» 
за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 06.08.2024 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Болдыревское сельское поселение», Администрация Болдыревского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Болдыревского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 

Болдыревского сельского поселения                                   А.П.Гризодуб

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Болдыревского сельского поселения

от ___2026 № __

Отчет

 о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год
В целях создания условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки; повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации  Болдыревского сельского поселения от 31.10.2018 № 124 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых организовано своевременное предоставление  в полном объеме предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2025 году были достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

2.Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы комплекса процессных мероприятий.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», предусмотрена реализация 1 мероприятия.

Мероприятие 1. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет». По итогам 2025 года мероприятие выполнено в полном объеме. 2 человека получили муниципальные пенсии на сумму 213,8 тыс. руб. 
По комплексу процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока- 0, в установленный срок – 2, с нарушением установленного срока -0.
          Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы
В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств бюджета поселения в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 217,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет -0,0 тыс. рублей;

областной бюджет = 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;
бюджет поселения  – 217,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Болдыревского сельского поселения от 26.12.2024 № 118 «О бюджете Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 217,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью– 217,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет -0,0 тыс. рублей;

областной бюджет = 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;
бюджет поселения  – 217,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5.Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы, и её структурных элементов за 2025 год
Программой (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы предусмотрено 2 показателя, фактические значения по которым соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля граждан, получающих ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет по старости (инвалидности), в общей численности лиц, обратившихся за получением мер социальной поддержки» - плановое значение 100,0 %, фактическое значение 100,0 %. 

Показатель 2. «Число лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, которым предоставляется дополнительное материальное обеспечение. Плановое значение 2, фактическое значение 2.
Показатель 3. «Доля граждан, получивших поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся ха их получением» - плановое значение 100,0 %, фактическое значение 100,0 %. 

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки). 

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период (УДгп) рассчитывается по формуле: 

УДгп = 0,5 х УДп + 0,5 х УДстр.эл.,

где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100,0 процентов

УДп=  (100 + 100+100) / 3 =100,0.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) в 2025 году составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения одного структурного элемента).

УДстр.эл. = (1 х 100) / 1 = 100,0.

Уровень достижения муниципальной программы (УДгп) за 2025 год составляет 100 процентов. 

УДгп = 0,5 х 100 + 0,5 х 100= 100.

2. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 х ОПпГП + 0,3 х ОПпСЭ,

где ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 100 

(100 + 100+100) / 3.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 100 (100 / 1).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПгп) за 2025 год составляет 100 (0,7 х 100 + 0,3 х 100).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

N

ФинУп = ∑ wi х E (Pi) х 100,

i = 1

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N –количество критериев;

wi–удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

E (Pi)–значение i-го критерия.

1. Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения в рамках муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета поселения по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета  поселения по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: ((217,6 + 0) – 213,8) / (217,6 +0) = 0,02, значение критерия: 1-0,02/0,15=1-0,02=0,98.

2. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 217,6 / 217,6х 100 % = 100,0 процентов, значение критерия – 1.

3. Уровень кассового исполнения по расходам бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.:  213,8/ 217,6 = 98,3, значение критерия –1.

4. Уровень освоения средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году к объему средств бюджета поселения, запланированных на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 213,8 / 217,6 = 98,3, значение критерия – 1.

5. Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение объема освоенных внебюджетных источников финансирования муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года к объему внебюджетных источников финансирования, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 0 / 0 = 0, значение критерия – 0.

6. Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 213,8 / 217,6 = 98,3, значение критерия – 1.

7. Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной программы: 1/ 1 = 1, значение критерия – 1.

8. Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной программы, от общего их количества: 1 /1 = 1, значение критерия 1.

Оценка качества финансового управления с учетом критериев по вышеуказанным показателям составит: (0,98 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х  100) + (1 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х 100) + (0 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х х 100) + (1 х 0,125 х 100) +(1х0,125х100)= 12,25+12,5+12,5+12,5+0+12,5+12,5+12,5 = 87,25.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается по формуле:

0,8 х УДгпi + 0,1 х ОПгп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфгп,

0,8 х 100 + 0,1 х 100 + 0,1 х 87,25 = 99,0 процентов, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы».

5. Расходы, произведенные в 2025 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям сельского поселения.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году составил 3,8 тыс. рублей.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

 

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы  Болдыревского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), 

а также контрольных точек Муниципальной программы за 2025 год

	№ 

п/п
	Наименование

мероприятия (результата)/ контрольной точки
	Плановый срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата)/

наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 

(должность/Ф.И.О.)
	Причины 

нереализации/

реализации 

не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет»
	х
	х
	х
	х
	х
	Сектор экономики и финансов
	

	1.2
	Контрольная точка 1.1. «Планирование потребности в средствах местного бюджета для утверждения в решении о бюджете на очередной год и плановый период»
	10 ноября 2025 г.
	1 ноября 2025 г.
	х
	х
	Выполнено. 
Проект решения Собрания депутатов Болдыревского сельского поселения «Об утверждении бюджета Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	Белецкая Е.Н. – заведующая сектором экономики и финансов 
	

	1.4
	Контрольная точка 1.2 «Осуществление выплат ежемесячно»
	31 декабря 2025 г.
	02.12.2025г.
	х
	х
	Выполнено.

П/П № 287654,287658 от 17.01.2025 на сумму 17457,46руб;

п/п № 463375,463376 от 04.02.2025 на сумму 18173,34 руб;

п/п № 24441,24439 от 05.03.2025 № 17815,40 руб;

п/п № 492485,492488 от 02.04.2025г. на сумму 1715,40 руб;

п/п № 108678,108677 от 06.05.2025на сумму 17815,40 руб;

п\п № 537717,537716 от 03.06.2025г на сумму 17815,40 руб;

п/п № 85297,85298 от 02.07.2025 на сумму 17815,40руб;

п/п № 525034,525035 от 04.08.2025 на сумму 17815,40 руб;

п/ № 24085,24084 от 02.09.2025 на сумму 17815,40 руб;

п/п № 448328,448333 от 02.10.2025 на сумму 17815,40 руб;

п/п № 25875,25873 от 05.11.2025 на сумму 17815,40;

п/п № 436173,436171 от 02.12.2025 на сумму 17815,40 руб.


	Кудрявцева И.В.- ведущий специалист-главный бухгалтер
	


Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы  Болдыревского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2025 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы 

(тыс. рублей) 
	Процент освоения бюджетных средств 
с учетом сложившейся экономии, (%)
	Примечания



	
	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Муниципальная программа Болдыревского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»
	Всего, в том числе:
	217,6
	217,6
	213,8
	98,3
	Невостребованные средства 3,8 тыс. руб.

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет района
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет поселения
	217,6
	217,6
	213,8
	98,3
	Невостребованные средства 3,8 тыс. руб.

	
	
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	

	2.
	Комплексе процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	Всего, в том числе:
	217,6
	217,6
	213,8
	98,3
	Невостребованные средства 3,8 тыс. руб.

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет района
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет поселения
	217,6
	217,6
	213,8
	98,3
	Невостребованные средства 3,8 тыс. руб.

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение № 3 

к отчету о реализации муниципальной программы  Болдыревского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2025 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей
	№ п/п
	Наименование показателя


	Единица

измерения


	Признак

положительной

тенденции (возрастающий/

убывающий)
	Значения показателя
муниципальной программы,
структурного элемента муниципальной программы
	Оценка

динамики прироста

(процентов)


	Обоснование отклонений
значений 

показателя
на конец 

отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Показатели муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

	1.1.
	Доля граждан, получающих ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет по старости (инвалидности), в общей численности лиц, обратившихся за получением мер социальной поддержки
	процентов


	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	

	1.2.
	Число лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, которым предоставляется дополнительное материальное обеспечение
	человек

	-
	2
	2
	2
	100,0
	

	1. Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

	2.1.
	Доля граждан, получивших поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением
	процентов


	возрастание
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	


