Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛДЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___2026                                   № __                                             х. Болдыревка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие культуры» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 06.08.2024 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Болдыревского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Болдыревское сельское поселение», Администрация Болдыревского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие культуры» за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Болдыревского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Болдыревского сельского поселения                                   А.П.Гризодуб

Постановление вносит

МБУК Дарьевский СДК,

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Болдыревского сельского поселения

от ___2026 № __

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения

«Развитие культуры за 2025 год

I. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Болдыревского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Болдыревского сельского поселения  «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Болдыревского сельского поселения от 31.10.2018 № 123 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий,  в результате которых:

обеспечена деятельность муниципальных учреждений культуры, в том числе осуществлено повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597;

раскрылись таланты духовно-эстетический потенциала у подростков и молодежи, расширилась сфера услуг в учреждениях культуры, созданы условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития,

осуществлен контроль качества предоставляемых муниципальными учреждениями культуры услуг по  обслуживанию населения;

проведены мероприятия, посвященные 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

проведены мероприятия: акция «Георгиевская ленточка», «Эхо победы в наших сердцах», спортивные мероприятия «Будь здоров без докторов» и другие.

Основные цели реализации муниципальной программы 2025 году были достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

2. Сведения о результатах выполнения

(достижении) мероприятий (результатов) и контрольных

точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности», предусмотрена реализация 3 мероприятий.

Мероприятие 1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры поселения»

По итогам 2025 года мероприятие выполнено в полном объеме.

Мероприятие 2. «Созданы условия для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере культуры» выполнено в полном объеме. В результате проведения разнообразных по тематике мероприятий, раскрылись таланты - духовно-эстетический потенциал у подростков и молодежи, расширилась сфера услуг в учреждениях культуры, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширились возможности для духовного развития населения Болдыревского сельского поселения

Мероприятие 3. «Осуществлен текущий ремонт зданий муниципальных учреждений культуры Болдыревского сельского поселения». По итогам 2025 года мероприятие выполнено в полном объеме - осуществлен текущий ремонт фасада и ступенек в здании Болдыревского сельского дома культуры.

По комплексу процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них: достигнуто в установленные сроки 4.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств бюджета в установленные сроки;

принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств местного бюджета позволило предоставить качественные услуги в области культуры жителям Болдыревского сельского поселения в полном объеме.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2025 год составил 6092,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет –  0,0 тыс. рублей;

областной бюджет –  0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения –  6091,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники –1,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Болдыревского сельского поселения от 26.12.2024 года № 118 «О бюджете Болдыревского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» с учетом внесенных изменений составил 6091,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью–6091,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет -0,0 тыс. рублей;

областной бюджет –  0,0 тыс. рублей;

бюджет  района –  0,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета –  6091,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило
6092,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет –  0,0 тыс. рублей;

бюджет района –  0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения –  6091,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении

плановых и фактических значений показателей

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы предусмотрено 7 показателей, фактические значения которых соответствуют плановым.

Показатель 1. «Количество участников культурно-досуговых формирований».  Плановое значение - 344, фактическое значение – 344. Показатель выполнен.

Показатель 2. «Количество проведенных мероприятий». Плановое значение - 367, фактическое значение – 367. Показатель выполнен.

Показатель 3. «Количество культурно- досуговых формирований». Плановое значение - 22, фактическое значение – 22.  Показатель выполнен.

Показатель 4. «Количество посетителей». Плановое значение – 19642 чел., фактическое значение – 19642 чел. Показатель выполнен.

Показатель 5. «Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий». Плановое значение – да, фактическое значение – да. Показатель выполнен.

Показатель 6. «Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов». Плановое значение - да, фактическое значение – да. Показатель выполнен.

Показатель 7. «Количество выступлений самодеятельных творческих коллективов». Плановое значение – 48, фактическое значение - 48. Показатель выполнен.

Сведения о достижении значений показателей приведены
в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период (УДгп) рассчитывается по формуле:

УДгп = 0,5 х УДп + 0,5 х УДстр.эл.,

где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100,0 процентов

УДп=  (100 + 100 + 100 + 100 + 100+100+100) / 7=100,0.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) в 2025 году составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения одним структурным элементом).

Уровень достижения муниципальной программы (УДгп) за 2025 год составляет 100 процентов.

УДгп = 0,5 х 100 + 0,5 х 100= 100.

2. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 х ОПпГП + 0,3 х ОПпСЭ,

где ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 100

(100 + 100 + 100 + 100 + 100+100+100+100) / 7.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 / 7.

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПгп) за 2025 год составляет 100 (0,7 х 100 + 0,3 х 100).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

N

ФинУп = ∑ wi х E (Pi) х 100,

i = 1

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N –количество критериев;

wi–удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

E (Pi)–значение i-го критерия.

1. Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения в рамках муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета поселения по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета  поселения по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: ((5496,3 + 595,4) – 6091,7) / (5496,3 + 595,4) = 0, значение критерия: 1-0/0,15=1.

2. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 6091,7 / 6091,7 х 100 % = 100,0 процентов, значение критерия – 1.

3. Уровень кассового исполнения по расходам бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.:  6091,7/ 6091,7 = 1, значение критерия – 1.

4. Уровень освоения средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году к объему средств бюджета поселения, запланированных на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 6091,7 / 6091,7 = 1, значение критерия – 1.

5. Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году рассчитывается 
как отношение объема освоенных внебюджетных источников финансирования муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года 
к объему внебюджетных источников финансирования, запланированных 
на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию 
на 31 декабря 2025 г.: 1,2 / 1,2 = 1, значение критерия – 1.

6. Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 6092,9 / 6092,9 = 1, значение критерия – 1.

7. Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной программы: 1/1 = 1, значение критерия – 1.

8. Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной программы, от общего их количества: 1 / 1 = 1, значение критерия 1.

Оценка качества финансового управления с учетом критериев по вышеуказанным показателям составит: (1 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х  100) + (1 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х 100) + (1 х 0,125 х х 100) + (1 х 0,125 х 100) +(1х0,125х100)= 12,5+12,5+12,5+12,5+12,5+12,5+12,5+12,5 = 100.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается по формуле:

0,8 х УДгпi + 0,1 х ОПгп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфгп,

0,8 х 100 + 0,1 х 100 + 0,1 х 100 = 100,0 процентов, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы».

5. Расходы, произведенные в 2025 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям сельского поселения.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году исполнены в полном объеме.

7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Болдыревского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки | Плановый срок реализации мероприя-тия (результа-та)/ наступле-ния контроль-ной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.) | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры поселения» | х | х | х | х | х | Директор МУК «Дарьевский СДК Власова А.В. | - |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 10 января 2025 г. | 27 декабря 2024 г. | х | х | выполнено. Соглашение с МУК Дарьевский СДК заключено | Глава Администрации Болдыревского сельского поселения А.П.Гризодуб, директор МУК Дарьевский СДК Власова А.В. | - |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Алексеевского сельского поселения» | 25 декабря 2025 г. | 24 декабря 2025 г. | х | х | выполнено. Предварительный отчет о выполнении муниципального задания учреждением культуры предоставлен | Директор МУК «Дарьевский СДК Власова А.В. | - |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | х | х | выполнено. Муниципальное задания учреждением культуры выполнены в полном объеме | Директор МУК «Дарьевский СДК Власова А.В. | - |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 2.1 «Созданы условия для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере культуры» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | х | х | Созданы условия для раскрытия творческих талантов у подростков и молодежи, расширилась сфера услуг в учреждениях культуры, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширились возможности для духовного развития населения Болдыревского сельского поселения | Директор МУК «Дарьевский СДК Власова А.В. | - |
| 1.6 | Контрольная точка 1.2.1. «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | 15 января 2025г.; 10 июля 2025г. | 14 января 2025г.; 10 июля 2025г | Х | Х | Выполнено. Проведен мониторинг проведенных МБУК Дарьевский СДК культурных мероприятий | Администрация Болдыревского сельского поселения, заведующая сектор экономики и финансов Белецкая Е.Н. |  |
| 1.7 | Мероприятие (результат) 3.1. «Осуществлен текущий ремонт зданий муниципальных учреждений культуры Болдыревского сельского поселения» | 31 декабря 2025 г. | Май 2025 г. | Х | Х | Выполнено. Муниципальный контракт от 26.03.2025 № 1; муниципальный контракт от 26.03.2025 № 2 | Директор МБУК Дарьевский СДК Власова А.В. | – |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Болдыревского сельского поселения «Развитие культуры» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, (%) | Примечания (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Болдыревского сельского поселения «Развитие культуры» | всего | 6092,9 | 6091,7 | 6092,9 | 100,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 6091,7 | 6091,7 | 6091,7 | 100,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1,2 | Х | 1,2 | 100,0 |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 6092,9 | 6091,7 | 6092,9 | 100,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет поселения | 3091,7 | 6091,7 | 6091,7 | 100,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1,2 | Х | 1,2 | 100,0 |  |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Болдыревского сельского поселения «Развитие

культуры» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания) | Значения показателя муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество культурно-досуговых формирований | единиц | МП поселения | - | 22 | 22 | 22 | 100,0 |  |
| 1.2. | Количество участников культурно-досуговых формирований | человек | МП поселения | - | 344 | 344 | 344 | 100,0 |  |
| 1.3. | Количество проведенных мероприятий | единиц | МП поселения | возрастание | 367 | 367 | 367 | 100,0 |  |
| 1.4. | Количество посетителей | единиц | МП поселения | возрастание | 19640 | 19642 | 19642 | 100,0 |  |
| 1.5. | Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | Да/нет | МП поселения | - | да | да | да |  |  |
| 1.6. | Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов | Да/нет | МП поселения | - | да | да | да |  |  |
| 1.7. | Количество выступлений самодеятельных творческих коллективов | единиц | МП поселения | - | 48 | 48 | 48 |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество культурно-досуговых формирований | единиц | МП поселения | - | 22 | 22 | 22 | 100,0 |  |
| 1.2. | Количество участников культурно-досуговых формирований | человек | МП поселения | - | 344 | 344 | 344 | 100,0 |  |
| 1.3. | Количество проведенных мероприятий | единиц | МП поселения | возрастание | 367 | 367 | 367 | 100,0 |  |
| 1.4. | Количество посетителей | единиц | МП поселения | возрастание | 19640 | 19642 | 19642 | 100,0 |  |
| 1.5. | Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | Да/нет | МП поселения | - | да | да | да |  |  |
| 1.6. | Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов | Да/нет | МП поселения | - | да | да | да |  |  |
| 1.7. | Количество выступлений самодеятельных творческих коллективов | единиц | МП поселения | - | 48 | 48 | 48 |  |  |
| Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы Болдыревского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| Итого по муниципальной программе Болдыревского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |